流域水循环模拟与调控国家重点实验室

开放研究基金项目管理办法（试行）

第一条	为促进流域水循环模拟与调控研究的学术交流 和学科发展，吸引和鼓励国内外相关领域的科研人员利用流 域水循环模拟与调控国家重点实验室（以下简称“实验室”） 的平台和实验条件开展前沿性和基础性研究，激发创新创造 活力，特设立开放研究基金。开放研究基金主要面向依托单位以外的国内外相关领域研究人员开放申请。

第二条 实验室以“流域水循环模拟与调控”为主线， 重点开展“自然－社会”二元水循环基础理论、流域水循环 及其伴生过程、复杂水资源系统配置与调度、流域水沙调控 与江河治理、水循环调控工程安全与减灾等方向研究，致力 于为国家新时期重大治水实践提供基础理论与技术支持。

第三条  流域水循环模拟与调控国家重点实验室（中国 水利水电科学研究院）开放研究基金每年申请一次，实验室 于每年十月份发布下一年申请指南(以下简称“指南”)，指 南对资助的具体范围予以明确规定。

第四条	具备博士学位或中级及以上技术职称的非依托单位的研究人员，均可在指南规定的范围内提出资助申请。 不具有正高级专业技术职称的申请者，必须具有博士学位并由两名本专业领域内具有正高级专业职称的同行专家推荐。本实验室固定研究人员不申请实验室开放研究基金。实验室鼓励与依托单位内研究人员联合申报，原则上不接受国内自然人申请。

第五条 申请者须按规定填写《中国水利水电科学研究 院流域水循环模拟与调控国家重点实验室开放研究基金申请 书》，国内申请者经所在单位批准，签署意见并盖章后报送 实验室。国外申请者经专家推荐后可直接申报。

第六条	开放研究基金项目资助额度一般为 5 -10 万元， 项目研究期限不超过二年。对于确需持续较长时间方可完成 的重大课题，可分阶段申请、立项。

第七条	实验室办公室负责开放研究基金的立项、评审、 中期检查、结题的组织与日常管理工作。通过评审立项的课 题，经实验室办公室报依托单位同意后，由申请人与实验室 依托单位中国水利水电科学研究院签订任务书。

第八条 开放研究基金经费主要用于资助与项目研究直 接有关的费用，包括材料费、测试化验加工费、差旅费、会 议费、专家咨询费、劳务费，以及出版/文献/信息传播/ 知 识产权事务费等。

第九条	开放研究基金来源于中央财政经费，实行预算 管理，课题经费使用应严格遵照科技部、财政部的有关财务 管理制度执行，项目经费的使用由项目负责人负责。

第十条 一般情况下，项目负责人不得代理或变更。在 项目实施过程中，若涉及到预定目标、研究内容、研究进度 等的变更，项目负责人必须提前提出变更申请，经所在单位 同意，报实验室审批通过后方可实施。

第十一条	项目负责人工作调动，可在原单位完成项目

研究，经调出、调入单位双方签署意见报实验室备案；如调

入单位具备条件，也可将项目转到调入单位继续研究，经调 出、调入单位双方签署意见报实验室审批。项目负责人—般 不得代理或更换。

第十二条	实验室办公室对开放研究基金项目的执行情况过程进行跟踪检查。项目负责人应于项目中期提交中期 进展报告。对于不按期报送中期进展报告、研究进展迟缓、经费使用不当的项目，要求限期改正，否则将通报所在单位。

第十三条	开放研究基金课题如果未能按期完成既定成 果指标，将取消再次申请本基金资格，并通报所在单位。

第十四条	开放基金项目完成后，由项目负责人填写项 目结题报告，并提交项目研究报告、发表的学术论文及有 关的软硬件原始资料。逾期不能结题验收的应由项目主持 人提前 3 个月向重点实验室申请延期，并按程序要求履行 延期手续，经所在单位批准后报实验室备案，项目完成后 提交项目结题及成果材料申请结题。结题材料包括：

（1）开放研究基金项目结题报告；

（2）开放研究基金研究或技术报告；

（3）开放研究基金学术论文等成果材料；

第十五条	项目研究获得的成果归实验室和项目负责人 所在单位共有，并将开放研究基金作为其资助项目。中文标 注格式为“中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控 国家重点实验室开放研究基金（项目编号）资助”，英文标 注格式为“Supported by the Open Research Fund of State Key

Laboratory of Simulation and Regulation of Water Cycle in River Basin ， China Institute of Water Resources and Hydropower Research, Grant NO.***”。

第十六条 每项开放研究基金资助课题至少应发表 1 篇 与实验室固定研究人员合作的以实验室为第一署名单位或第 一通讯作者署名单位的高质量论文。

第十七条	对于使用实验室公共实验平台的项目，应将 所有实验过程的原始资料上交实验室存档。

第十八条 鼓励已获得实验室开放研究基金资助项目 继续申请更高级别的基金、攻关和其它重大项目。

第十九条	本办法解释权归实验室。 第二十条	本办法自印发之日起实施。